Приложение

к приказу от 02.09.2022г. №192

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  лица | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **I.** Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | | | | |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в разрезе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Городищенского муниципального района, по всем предметам. | август 2021 г. | Отдел по образованию  Руководители ОУ | |
| 2. | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август — сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию  Руководители ОУ | |
| 3. | Проведение совещания с руководителями ОУ, координаторами  проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ЕГЭ в основной и дополнительные периоды 2021 года | сентябрь-ноябрь 2021 г. | Отдел по образованию | |
| **II.** Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных консультаций. | июль-сентябрь 2021г. | Руководители ОУ | |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций. | август 2021— май 2022 г. | Руководители ОУ | |
| 3. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2021/2022, 2022/2023 уч.года. | ноябрь 2021 г., март 2022г. | МКУ «Центр», Руководители ОУ | |
| 4. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Руководители ОУ | |
| 5. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла. | в течение учебного года | Руководители МО, Руководители ОУ | |
| 6. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2021/2022 учебного года | Отдел по образованию, МКУ «Центр»,  Руководители МО, | |
| 7. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Городищенского муниципального района по реализации Концепции муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Городищенского муниципального района (приказ отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района от 30.08.2021 №187) | по плану | Отдел по образованию, МКУ «Центр»,  Руководители МО, | |
| 8. | Организация курсов по повышению профессионального мастерства  учителей русского языка и математики, работающих в 2021/2022 учебном году в 9, 11(12) классах | в течение 2021/2022 учебного года | Руководители МО, Руководители ОУ | |
| 9. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Городищенского муниципального района по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Городищенском муниципальном районе (приказ отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района от 30.08.2021 №187) | По плану | Руководители МО | |
| 10. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2021/2022 учебного года | | Руководители ОУ |
| 11. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2021 года | сентябрь — декабрь 2021 г | | Руководители МО |
| 12. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников. | в течение 2021/2022 учебного года | Руководители МО, Руководители ОУ | |
| 13. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за подготовку к ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2021 г., апрель 2022 г. | Отдел по образованию | |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1. | Подготовка нормативных правовых документов отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района:  1) о проведении ГИА-11 в досрочный период 2022 года   1. по проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2021 году:   Приказы:  об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2022 году на территории Городищенского муниципального района;  о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;  Об утверждении перечня мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА-9 в 2022 году на территории Городищенского муниципального района;  О проведении итогового собеседования по русскому языку в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении перечня пунктов проведения ЕГЭ в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется – ГЭК) по проведению ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется –КИМ) в 2022 году;  об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении схем проведения ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется –ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, асситентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2022 году;  о проведении ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении схем проведения ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении схем проведения ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году;  о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2022 году. | август 2021 г.  май 2022 г.  октябрь 2021 г.  сентябрь 2021 г.  октябрь 2021 г.  октябрь 2021г.  ноябрь 2021 г.  ноябрь 2021 г.  ноябрь 2021 г.  декабрь 2021 г.  декабрь 2021 г.  декабрь 2021 г.  декабрь 2021 г.  декабрь 2021 г  январь 2022 г.  февраль 2022 г.  март 2022г.  апрель 2022г.  май 2022г.    май 2022г.  май 2022г.  май 2022г.  май 2022г.  в течение  2021-2022г. | Отдел по образованию | |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела по образованию и официальных сайтах ОУ | в течение  2021-2022г. | Отдел по образованию  Руководители ОУ | |
|  | **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | март –май 2022 | МКУ «Центр»,  Руководители ОУ | |
| 2 | Выплаты компенсаций педагогическим работникам образовательных учреждений за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а так же выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Городищенского муниципального района в 2022 году | Декабрь 2022 | МКУ «Центр»,  Руководители ОУ | |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | март - апрель 2022 г | Руководители МО | |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2021-2022гг. | Отдел по образованию,  Руководители МО | |
| 3. | Организация обучающих семинаров для персонала ППЭ  руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2022 г. | Отдел по образованию | |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль-апрель  2022 г. | Отдел по образованию | |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в Городищенском муниципальном районе, общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района в 2022 году | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: выпускников общеобразовательных учреждений 2021-2022 учебного года; выпускников прошлых лет;  обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов;  участников итогового сочинения (изложения) | октябрь -ноябрь  2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 3. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее именуется - РИС) и соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 "Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан *в* образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее- приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018г. №831) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2021,2022 годы | в сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 18 июня 2018г. № 831 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2022 годы | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 4. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | в течение  2021-2022 гг. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | август 2021-июль 2022 | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь 2021 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения:  утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);  утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);  утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Городищенском муниципальном районе;  разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов территориальной предметной комиссии Городищенского муниципального района, руководителей общеобразовательных учреждений, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 8. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Городищенском муниципальном районе  в 2022 году. | сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию | |
| 9. | Регистрация участников ГИА  ГИА-11:  ГИА-9: | до 01 февраля 2022 г.  до 01 марта 2022г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 10. | Организация работы по:  а) созданию ППЭ;  б) формированию списков руководителей ППЭ;  в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | январь-март 2022г. | Отдел по образованию, | |
| 11. | Организация участия Городищенского муниципального района в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее именуется-ФГБУ «ФЦТ») | по графику |  | |
| 12. | Организация обеспечения общеобразовательных учреждений информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2021 г. - май 2022г. | Отдел по образованию, | |
| 13. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений | постоянно | Руководители ОУ | |
| 14. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками общеобразовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11 | август 2021 г. - август 2022 г. | Руководители ОУ | |
| 15. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2022 года | январь-апрель  2022г. | Руководители ОУ | |
| 16. | Проведение рабочих совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА | в течение 2021-2022г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 17. | Анализ работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2022 году. | апрель 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь-апрель 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 19. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2022 году | апрель- май 2022 г. | Отдел по образованию | |
| 20. | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение года 2021-2022г. | Отдел по образованию, | |
| 21. | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Городищенском муниципальном районе в 2022 году, в том числе с:  а) управлением МВД Российской Федерации по Городищенскому району Волгоградской области;  б) прокуратурой Волгоградской области;  в) ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»;  г) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества «Ростелеком». | сентябрь - октябрь 2021 г.,  март-сентябрь 2022г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 22. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн | январь-июнь 2022г. | Отдел по образованию | |
| 23. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-июль 2022 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ, | |
| 24. | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2022 г. | Отдел по образованию | |
| 25. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль-март, май 2022 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ, | |
| 26. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | апрель-сентябрь 2022 г. | Отдел по образованию, | |
| 27. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:  1) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;  2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в отдел по образованию Городищенского муниципального района материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;  в) консультирование общественных наблюдателей;  г) выдача удостоверений общественных наблюдателей. | в течение 2021-2022г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ | |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации. | октябрь  2021 г. | Отдел по образованию | |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА посредствам:  а) информационных писем;  б) информационных плакатов;  в) родительских собраний;  г) средств массовой информации;  д) инструктажа, классных часов. | сентябрь 2021 г.- сентябрь 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах):  а)отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района;  б) общеобразовательных учреждений. | в течение 2021-2022г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
|  | Мониторинг размещения информации по вопросам проведения ГИА на сайтах отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района и общеобразовательных учреждений | Декабрь 2021г.-май 2022г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 5. | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2021г. - сентябрь 2022г. | Отдел по образованию | |
| 6. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет. | сентябрь 2021г. - июнь 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 7. | **Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Городищенского муниципального района** | **февраль 2022 г.** | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 8. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | в течение 2021-2022г. | Руководители ОУ | |
| 9. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году | ноябрь 2021 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОУ | |
| 10. | Проведение собраний с обучающимися в общеобразовательных учреждениях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2022 году | ноябрь 2021 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОУ | |
| 11. | **Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9, ГИА-11** | **май 2022г.** | Руководители ОУ | |
| 12. | Ознакомление участников ГИА-9 **и** ГИА-11:  с полученными ими результатами ГИА;  с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г. | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 13. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2018 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2021-2022г. | Руководители ОУ | |
|  | **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению ГИА в 2021/2022 учебном году. | январь-июнь 2022 г. | Отдел по образованию | |
| 2. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | апрель - сентябрь 2022г | Отдел по образованию,  Руководители ОУ | |
| 3. | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в течение 2021-2022г. | Отдел по образованию | |
| 4. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | март-апрель 2022г. | Отдел по образованию | |
| 5. | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК. | в течение 2021-2022г. | Отдел по образованию  Члены ГЭК | |