Приложение 1 к приказу

№72 от 30.03.2022г.

Дорожная карта реализации системы наставничества педагогических работников в Песковатской СШ –филиале МБОУ «ГСШ № 1»

| Наименование этапа | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска системы наставничества: -Изучение приказа ГАУ ДПО «ВГАПО от 28.09.2021г. № 154 «Об утверждении положения о целевой модели наставничества педагогических работников Волгоградской области». - Изучение Положения о целевой модели наставничества педагогических работников Волгоградской области». -Информирование педагогов, в том числе молодых специалистов, о возможностях и целях системы наставничества. -Издание приказа директора школы «О реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ «ГСШ № 1». -Составление дорожной карты системы наставничества педагогических работников в МБОУ «ГСШ № 1». -Выбор форм и программ наставничества, исходя из потребностей ОО | До 01.04.2022г. | Администрация школы, методический совет |
| 2. | Формирование базы наставляемых: - Определение круга педагогических работников с дефицитом профессиональных компетенций. - Сбор данных о наставляемых. - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов наставляемых педагогов | До 01.04.2022г | Администрация школы, методисты |
| 3. | Формирование базы наставников: -Определение круга наставников по вопросам использования ИКТ. -Определение круга наставников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | До 01.04.2022г | Администрация школы, методический совет |
| 4. | Планирование работы наставников: - Определение форм наставничества (индивидуальная, коллективно-индивидуальная, групповая). - Составление плана работы по оказанию поддержки учителям- предметникам по вопросам, вызывающим затруднения | До 01.04.2022г | Администрация школы, методический совет, учителя-наставники |
| 5. | Организация и осуществление работы наставников: -Проведение тематических заседаний педагогического совета. - Организация работы постояннодействующего семинара по вопросам современного образования. - Проведение и анализ открытых уроков, внеклассных мероприятий, заседаний МО с участием наставников и наставляемых. - Организация курсовой подготовки по актуальным вопросам современного образования. - Организация участия в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня. - Организация сетевого взаимодействия по вопросам наставничества | В течение учебного года | Администрация школы, методический совет |
| 6. | Подведение итогов по реализации системы наставничества в течение учебного года на заседаниях МО, педсовета. Принятие решений, составление проекта плана работы на следующий год. | До 01.06.2022г. | Администрация школы, методический совет |
| 7. | Освещение вопросов реализации системы наставничества в Песковатской СШ-филиале МБОУ «ГСШ № 1» в социальных сетях. | В течение учебного года | Администратор сайта |